## Hoja1
ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia
R1 | Fallo en la seguridad | Media | Alto | Alto | Implementar cifrado (SSL), control de accesos por roles, auditoría de logs | Deshabilitar accesos, restaurar backup, notificación a usuarios
R2 | Baja adopción por parte de ciudadanos y recolectores | Alta | Medio | Alto | Capacitación inicial, campañas de sensibilización, diseño simple e intuitivo | Incentivos a usuarios, soporte en las fases iniciales
R3 | Sobrecarga del servidor por alta demanda | Baja | Critico | Medio | Uso de servidores escalables en la nube, monitoreo de carga | Migrar a plan superior de hosting, activar balanceo de carga y servicios
R4 | Retrasos en el desarrollo por falta de recursos o cambios en requerimientos | Media | Medio | Medio | Uso de metodología ágil (Scrum), revisiones periódicas de las entregas y avances, modificacion en el proceso | Reasignar recursos, ajustar alcance del sprint y daylies
R5 | Pérdida de información por errores en la base de datos | Baja | Alto | Medio | Respaldos automáticos diarios | Restaurar backup más reciente, revisión manual de datos críticos
R6 | Comunucacion en el Equipo de Desarrollo | Media | Medio | Medio | Reuniones de seguimiento, carga de trabajo equilibrada, reconocimiento de metas | Redistribución de tareas, incluir apoyo externo con terceros.
R7 | Problemas de compatibilidad en navegadores y dispositivos | Media | Bajo | Bajo | Pruebas cross-browser, uso de frameworks estandarizados | Adaptación de estilos y librerías de compatibilidad
R8 | Fallos en la conectividad de recolectores en campo | Alta | Bajo | Medio | Opción de trabajo offline | Registro manual temporal y carga posterior por medio de cargues masivos de la info
R9 | Fallas en los servicios web | Baja | Critico | Medio | Opción de trabajo offline (PWA) con sincronización | Registro manual temporal y carga posterior